## Sheet1
Atividade	Data de Início	Data Término	Status
Desenvolvimento do escopo	06/04/18	13/04/18	OK
Analise e desenvolvimento do layout do sistema	13/04/18	20/04/18	OK
Desenvolvimento do JSP/html não funcional do sistema	20/04/18	27/04/18	OK
AVALIAÇÃO 1º BIMESTRE	27/04/18	27/04/18	OK
Desenvolvimento da lista dos clientes	27/04/18	10/05/18	OK
Desenvolvimento da lista de cadastro das uvas	10/05/18	17/05/18	OK
Desenvolvimento da lista de cadastro dos clientes	17/05/18	24/05/18	OK
Melhorias no JSP/HTML	24/05/18	08/06/18	OK
AVALIAÇÃO PARCIAL	08/06/18	08/06/18	OK
Desenvolvimento do formulário dos clientes	08/06/18	15/06/18	OK
Desenvolvimento do formulário uvas	15/06/18	22/06/18	OK
Desenvolvimento da lista de cadastro dos tipos de vinho	22/06/18	29/06/18	OK
Ajustes no cronograma, cadastros e listas	29/06/18	06/07/18	OK
AVALIAÇÃO DO 2 BIMESTRE	06/07/18	06/07/18	OK
Revisão/melhoria da interface	06/07/18	17/08/18	OK
Desenvolvimento de relatório	17/08/18	31/08/18	OK
AVALIAÇÃO PARCIAL	31/08/18	31/08/18	OK
Ajustes do sistema 1	31/08/18	14/09/18	OK
Testes do sistema 1	14/09/18	21/09/18	OK
Ajustes do sistema 2	21/09/18	28/09/18	OK
Testes do sistema 2	28/09/18	05/09/18	OK
AVALIAÇÃO DO 3 BIMESTRE	05/09/18	05/09/18
Refinamento do sistema/ Implementação da cadastro venda	05/09/18	09/11/18
Testes e ajustes para entrega do sistema final ½	09/11/18	30/11/18
APRESENTAÇÃO COLETIVA	30/11/18	30/11/18
Testes e ajustes para entrega do sistema final 2/2	30/11/18	07/11/18
AVALIAÇÃO 4º BIMESTRE	07/11/18	07/11/18